## Sheet1
Công việc | Miêu tả | Người làm | Hết hạn | Hoàn thành
Delete ngành nghề | Xóa dữ liệu từ những talble liên quan | Vũ | 8h 20/11/2016 | FALSE
Delete danh mục sản phẩm | Xóa dữ liệu từ những talble liên quan | Vũ | 8h 20/11/2016 | FALSE
Delete product_attr (Thuộc tính chọn) | Xóa dữ liệu từ những talble liên quan | Vũ | 8h 20/11/2016 | FALSE
Delete product_propertity | Xóa dữ liệu từ những talble liên quan | Vũ | 8h 20/11/2016 | FALSE
Thêm, xóa, sửa product_detail | Giá, số lượng, hình ảnh theo thuộc tính sản phẩm | Phong | 8h 20/11/2016 | FALSE
Copy giao diện kuteshop qua framework mới | Code giao diện người dùng qua code mới | Phong | 8h 20/11/2016 | FALSE
Tạo luồng đi cho module | Tạo thư mục chứa những file module, cũng như tạo file module lấy dữ liệu thử cho view | Phong | 8h 20/11/2016 | FALSE
Viết module menu và productcategory | Lấy dữ liệu menu và danh mục sản phẩm cho file view | Vũ | 12h 20/11/2016 | FALSE
Viết module lấy sản phẩm | sản phẩm nổi bật, sản phẩm mới, sản phẩm giảm giá, | Phong | 12h 20/11/2016 | FALSE
Viết giao diện HOME | Viết giao diện home, trước mắt vẫn hiển thị trên giao diện kuteshop. Chưa chỉnh sửa theo giao diện khách hàng | Phong | 22h 20/11/2016 | FALSE
Viết giao diện Category | Viết giao diện home, trước mắt vẫn hiển thị trên giao diện kuteshop. Chưa chỉnh sửa theo giao diện khách hàng | Vũ | 22h 20/11/2016 | FALSE