|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc  Hoàn thành công việc trước ngày 20.  Từ ngày 20 đến 31 là thời hạn để test và tối ưu code. Công việc test và tối ưu sẽ được thiết kế sau.  Vì khách hàng thanh toán tiền cộc trễ nên họ chấp nhận trễ 1 tuần. Kết thúc dự án là ngày **8/1/2017** | Chi tiết | Người làm | Thời gian | Ghi chú |
| Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu khách hàng | + đổi dường dẫn quản trị thành quantri  + bỏ readmore, tự cắt động cắt 220 ký tự  + tiêu đề tối đa 160 ký tự  + bỏ tìm kiếm theo danh mục, chỉ tìm sản phẩm thông thường | phong | Trước ngày 20 |  |
| Chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu khách hàng | +tiêu đề, mô tả trang chủ  +bỏ tab trong sản p hẩm  + thay hình thức thanh toán thành logo đối tác  + footer thay bàng giới thiệu + bản đồ  + thêm số điện thoại lớn  + bỏ title link và hình ảnh  bỏ tìm kiếm theo danh mục  + thêm h2 giới thiệu + tên trong bài viết  + border ảnh nhỏ lại còn 1px, màu nhạt hơn chút  + cho menu xuống ko che menu ngang  + thêm sản phẩm nổi bật  + việt hoá trang quản trị | phong | Trước ngày 20 |  |
| Hóa đơn ngoài giao diện | \_ Check out sản phẩm  + kiểm tra sản phẩm có tồn tại  +kiểm tra số lượng sản phẩm  + kiểm tra đầy đủ theo thuộc tính sản phẩm  \_ Lưu dữ liệu vào bảng hóa đơn  \_**+ đặt hàng ko cần đăng nhập \_+ captcha khi lập hóa đơn** | Vũ | Trước ngày 20 |  |
| Hóa đơn ngoài giao diện | \_Thiết kế lại giao diện hóa đơn  \_ Thêm chức năng nhập vào mã hóa đơn để kiểm tra thông tin đơn hàng  \_ Gửi email cho khách hàng  \_ Khi người dùng lập hóa đơn, gửi email theo giao diện mới đã thiết kế lại | Phong | Trước ngày 20 |  |
| Hóa đơn trang quản trị | \_ Hiển thị danh sách hóa đơn trên table  \_ Vào xem chi tiết hóa đơn  \_ Nhấn nút thanh toán hóa đơn, kiểm tra thông tin sản phẩm có tồn tại, có đủ số lượng, chú ý kiểm tra theo thuộc tính sản phẩm. Nếu ok thì cho phép thanh toán.  \_ Khi đã thanh toán rồi không cho xóa sản phẩm.  \_ Cho phép thay đổi thông tin số tiền + và số tiền trừ  \_ Hóa đơn đã thanh toán không được quyền xóa.  \_ số tiền cộng và số tiền trừ trong hóa đơn sẽ có thay đổi. Mỗi lần muốn + hoặc – sẽ có 2 button. Nhấn vào button + thì sẽ hiện lên dialog có 1 input để nhập số tiền và 1 textarea để nhập ghi chú, 2 trường này là bất buộc nhập. Tạo thêm 1 table để chứa phí phát sinh hóa đơn. Số tiền cộng và trừ sẽ lưu vào table này. Nếu hóa đơn đã thanh toán thì những phí phát sinh sẽ không được quyền xóa, nếu chưa thanh toán thì được quyền xóa. ***(nếu không làm được thì để phong làm)*** | Vũ | Trước ngày 20 |  |
| Đăng nhập user và đa người dùng quản trị | \_ 2 user mặc định trên trang đó là administrator và user  + administrator có toàn quyền  + user là người dùng ngoài website  \_ administrator có thể tạo thêm bao nhiêu group người dùng tùy ý  \_ Phân quyền sử dụng theo group người dùng đó theo controller và action trên website  \_ Tạo user thuộc group người dùng đó, những user thuộc group người dùng nào sẽ chỉ có những quyền nhất định.  \_ Theo tác trên trang sẽ có 2 loại action. Action view và action ajax. Nếu người dùng vào view mà không có quyền thì sẽ nhảy sang trang error. Nếu là action ajax thì sẽ hiện dialog thông báo lỗi “bạn không có quyền truy cập” | Phong | Trước ngày 20 |  |
| Bài viết | \_Thêm, xóa, sửa bài viết  \_ Hiển thị bài viết ngoài trang người dùng | Vũ | Trước ngày 20 |  |
| Quản lý tag | Thêm, xóa, sửa tag | Phong | Trước ngày 20 |  |